## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 4 | 6 | 1.5
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 4 | 11 | 2.75
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Goal Rivals
| Integrantes: | Luis Gerardo Alvarado Moreno
Haziel Farid Espinosa Rodriguez
Abiel Gonzalez Hernandez
Fernando Ortiz Pesina
| % Progreso Proyecto | 100%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Definir la idea principal y concepto general del videojuego. | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Todos
Req 02 | Elaboracion de la historia y guion narrativo. | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Luis
Req 03 | Diseñar los personajes principales con sus descripciones. | Terminado | 3 | Sprint #1 | Alta | Fernando
Req 04 | Planificar los roles del equipo, responsabilidades y herramientas a utilizar. | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Luis
Req 05 | Describir las mecanicas principales del juego (penales, energia, items). | Terminado | 2 | Sprint #2 | Alta | Farid
Req 06 | Documentar los elementos educativos relacionados con las ODS. | Terminado | 2 | Sprint #2 | Alta | Abiel
Req 07 | Diseñar los niveles y progresion del juego, definiendo los items que se desbloquean. | Terminado | 3 | Sprint #2 | Alta | Fernando
Req 08 | Elaborar la documentacion general del proyecto (Introduccion, diseño, hisoria, mecanicas, objetivos). | Terminado | 4 | Sprint #2 | Alta | Todos
Req 09
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia