## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 8 | 17 | 4.25
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 7 | 17 | 4.25
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Goal Rivals
| Integrantes: | Luis Gerardo Alvarado Moreno
Haziel Farid Espinosa Rodriguez
Abiel Gonzalez Hernandez
Fernando Ortiz Pesina
| % Progreso Proyecto | 70.59%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Definir la idea principal y concepto general del videojuego. | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Todos
Req 02 | Elaboracion de la historia y guion narrativo. | Terminado | 1 | Sprint #1 | Media | Luis
Req 03 | Diseñar los personajes principales con sus descripciones. | Terminado | 3 | Sprint #1 | Alta | Fernando
Req 04 | Planificar los roles del equipo, responsabilidades y herramientas a utilizar. | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Luis
Req 05 | Describir las mecanicas principales del juego (penales, energia, items). | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Farid
Req 06 | Documentar los elementos educativos relacionados con las ODS. | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Abiel
Req 07 | Diseñar los niveles y progresion del juego, definiendo los items que se desbloquean. | Terminado | 3 | Sprint #1 | Alta | Fernando
Req 08 | Elaborar la documentacion general del proyecto (Introduccion, diseño, hisoria, mecanicas, objetivos). | Terminado | 4 | Sprint #1 | Alta | Todos
Req 09 | Desarrollar la pantalla principal con sus funciones básicas (Jugar, Opciones, Salir). | Terminado | 2 | Sprint #2 | Alta | Abiel
Req 10 | Implementar la pantalla de Selección de Nivel (mostrar los niveles disponibles para jugar). | En Progreso | 2 | Sprint #2 | Alta | Abiel
Req 11 | Crear los sprites/arte de los elementos educativos para las preguntas. | Terminado | 3 | Sprint #2 | Alta | Farid
Req 12 | Diseñar y crear los sprites para los fondos de cada nivel (arte visual temático por nivel/ODS). | En Progreso | 4 | Sprint #2 | Media | Farid
Req 13 | Desarrollar la estructura de la ventana/pop-up de preguntas educativas (sin integrar la lógica aún). | Terminado | 2 | Sprint #2 | Media | Farid
Req 14 | Implementar la navegación entre pantallas (Menú Principal -> Selección de Nivel -> Juego). | En Progreso | 2 | Sprint #2 | Alta | Abiel
Req 15 | Diseño de sprites para el menu de pausa e implementacion durante un nivel. | En Progreso | 2 | Sprint #2 | Media | Farid
Req 16
Req 17
Req 18
Req 19
Req 20
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia